## Arkusz1
Załącznik nr 3 do raportu o stanie gminy miasto Lębork za rok 2020.
Raport z realizacji Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka
Raport z realizacji Strategii sporządzony na podstawie informacji uzyskanych od Liderów realizujących zadania ujęte w Zintegrowanym Porozumieniu Terytorialnym dla MOF Lęborka. Podsumowanie przedsięwzięć ZPT.
Lp | Nazwa przedsięwzięcia | Postęp rzeczowej realizacji zadania w okresie objętym sprawozdaniem | Całkowity koszt realizowanego zadania (w zł) | Nakłady finansowe poniesione na realizację zadania w okresie objętym sprawozdaniem | Źródło finansowania zadania | Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym | Lider zadania
Cel strategiczny 1 - Zwiększenie spójności MOF
1. | Budowa węzła integrującego podsystemy transportu zbiorowego i indywidualnego wraz z budową i modernizacją dróg, ścieżek oraz tworzenie tras rowerowych o charakterze transportowym. | Transportowa inwestycja odmieni okolice dworca PKP w Lęborku i pobliskich ulic oraz poprawi komfort pasażerów komunikacji kolejowej i autobusowej. W ramach budowy Węzła powstał m.in. tunel pod torami łączący dworzec z ul. Żeromskiego oraz miejsca parkingowe.Termin zakończenia przedsięwzięcia: 06.2021r. | 39179008.98 | 10676410.6 | 67,99% UE, środki własne 32,01% | liczba pasażerów publicznego transportu zbiorowego korzystających z infrastruktury i taboru w ciągu roku | os. | 1250000 | Gmina Miasto Lębork
|  | Zakup nowoczesnych autobusów miejskich. Zadanie zakończone w 2019r. |  | 4441500 | 85% UE, środki własne 15% | liczba zakupionych autobusów | l. | 5 | Zakład Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.
2. | Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego. | Celem projektu była poprawa jakości działań na rzecz aktywizacji zawodowej przez wdrażanie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, skierowanych wyłącznie do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy i stworzonych indywidualnie dla każdego uczestnika. Zakończenie projektu: 10.2018r. | 1092053.4 | 769739.57 | 85% UE, środki własne 15% | liczba osób pracujących po opuszczeniu programu, w tym bezrobotnych | os. | 11 | Starostwo Powiatowe w Lęborku
[6 empty] | liczba osób pracujących po opuszczeniu programu, w tym z niepełnosprawnością |  | 17
3. | Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego. | Projekt skierowany był do mieszkańców powiatu zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających z pomocy społecznej, w szczególności osób z niepełnosprawnościami, wymagających integracji społecznej oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych w celu doprowadzenia do zatrudnienia. Zakończenie projektu: 10.2018r. | 2276240.56 | 1789641.18 | 85% UE, środki własne 15% | liczba osób zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu | os. | 44 | Starostwo Powiatowe w Lęborku
[6 empty] | liczba osób zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu |  | 105
Cel strategiczny 2 - Poprawa konkurencyjności gospodarczej MOF
4. | Wdrożenie interoperacyjnych systemów informatycznych wraz z zakupem sprzętu komputerowego. | Celem przedsięwzięcia jest informatyzacja SPS ZOZ w Lęborku służąca poprawie jakości i efektywności obsługi pacjentów. Termin zakończenia projektu: 09.2019r. | 5037397.35 | 3715531.35 | 85% UE, środki własne 15% | liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych | l. | 4 | SPS ZOZ Lębork
5. | Poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia. | Celem projektu jest zapobieganie następstwom chorób cywilizacyjnych, poprzez poprawę dostępności do diagnostyki kardiologicznej, świadczeń rehabilitacyjnych, utrwalanie efektów leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego oraz aktywizację i poprawę jakości życia osób ze schorzeniami układu krążenia. Termin zakończenia projektu: 12.2020r. | 6913284.76 | 5830446.57 | 85% UE, środki własne 15% | ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi | l. | 433000 | SPS ZOZ Lębork
[6 empty] | liczba wspartych podmiotów leczniczych |  | 1
Cel strategiczny 3 - Wzmocnienie walorów przyrodniczych MOF
6. | Modernizacja Miejskiej Sieci Ciepłowniczej. | Modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej w Lęborku. W ramach zadania wymieniane zostają węzły cieplne - wymiana starych węzłów na nowe, sieci i przyłącza - przyłączenie do nowych odbiorców oraz modernizacja urządzeń KR-1 i EC ORC. Termin zakończenia projektu: 12.2021r. | 9341900.88 | 2430756 | 53,1% UE, środki własne 46,6% | ilość wymienionych węzłów do 2020 r. | szt. | 97 | MPEC Sp. z o.o. w Lęborku
7. | Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina". | Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" - budowa kompostowni, zakup rozdrabniacza oraz prowadzono działania promocyjne. Termin zakończenia projektu: 02.2020r. | 7422221.11 | 6918556.18 | środki własne 15%, środki unijne 85% | zwiększenie mocy przerobowej | Mg | 39500 | ZZO "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o.o.
8. | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie MOF Lębork. | Budynki, w których przeprowadzona została termomodernizacja: DPS nr 1 w Lęborku, ZS Mechaniczno - Informatycznych w Lęborku, PCE – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku, Zespół Szkół w Bożympolu Wielkim oraz w Łęczycach, Zespół Szkół i Przedszkola w Strzebielinie, byłe Gimnazjum w Strzebielinie, Zespół Szkół w Garczegorzu, w Łebieniu oraz Redkowicach, Gminny Zakład Usług Komunalnych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej. Termin zakończenia projektu: 10.2018r. | 21588319.04 | 21510792.43 | UE 85%, 15% środki własne | liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | 11 | Starostwo Powiatowe w Lęborku
9. | Pomorskie Szlaki Kajakowe - Rzeka Łeba - Uwolnij Energię Natury. | Przedmiotem projektu jest rozbudowa sieci szlaków kajakowych z ich kompleksowym zagospodarowaniem na rzekach Łeba oraz Chełst poprzez budowę przystani i przenosek kajakowych wraz z zagospodarowaniem oraz oznakowaniem szlaku. Łącznie powstanie 9 przystani i 5 przenosek. Termin zakończenia projektu: 06.2022r. | 2808362.45 | 471176.82 | 85% UE, środki własne 15% | liczba wybudowanych przystani | l. | 1 | Gmina Łęczyce
[6 empty] | liczba wybudowanych przenosek |  | 1