RAPORT Z WYKONANIA

„PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

DLA MIASTA LĘBORKA

ZA LATA 2007 - 2008”

Lębork, marzec 2009 r.

ul. Obrońców Stalingradu 66 pok. 208, 218

45-512 Opole

tel./fax.  077/454-07-10, 077/543-09-35

kom. 605-26-24-27, 783-995-101

mail: albeko@poczta.fm, beatapodgorska@poczta.fm

Wykonawcą

Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska

dla Miasta Lęborka

za lata 2007 – 2008”

był zespół

firmy Albeko z siedzibą w Opolu

w składzie:

Beata Podgórska

Marta Janowska

Paweł Synowiec

Joanna Synowiec

Jarosław Górniak

SPIS TREŚCI:

1. WSTĘP	4

2. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA W PERSPEKTYWIE  KRÓTKOTERMINOWEJ DO 2008 ROKU	     5

2.1. Poprawa jakości środowiska i ekologicznych warunków życia ludzi	5

2.1.1 Doprowadzenie wód powierzchniowych do trwałego stanu czystości, umożliwiającego ich pełne wykorzystywanie dla potrzeb społeczno-gospodarczych i prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów wodnych	5

2.1.2 Poprawa stanu aerosanitarnego atmosfery	7

2.1.3. Poprawa klimatu akustycznego	9

2.1.4. Eliminacja zagrożenia promieniowaniem elektromagnetycznym	12

2.1.5. Ochrona powierzchni ziemi i jakości gleb	13

2.1.6. Zmniejszenie zagrożenia dla ludzi i środowiska ze strony awarii     przemysłowych	13

2.1.7. Ograniczenie zagrożeń przyrodniczych	14

2.2. Zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego	14

2.2.1. Oszczędne gospodarowanie zasobami wód podziemnych i powierzchniowych	14

2.2.2. Racjonalne wykorzystanie kopalin i ochrona dostępności ich złóż	15

2.2.3. Racjonalna eksploatacja ekosystemów leśnych	15

2.3. Efektywna ochrona przyrody i krajobrazu	16

2.3.1. Ochrona i rewaloryzacja obszarów cennych przyrodniczo i krajobrazowo	16

2.3.2. Kształtowanie osnowy ekologicznej	17

2.4.  Rozwiązania o charakterze systemowym	18

2.4.1. Wzrost poziomu edukacji ekologicznej	18

2.4.2. Stworzenie kompleksowego monitoringu środowiska i systemu jego ochrony jako podstawy zarządzania środowiskiem	20

2.4.3. Upowszechnienie proekologicznego planowania przestrzennego	21

3. PODSUMOWANIE I WNIOSKI	23

# 1. WSTĘP

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony środowiska” (Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 – tekst jednolity) Burmistrz gminy co 2 lata przedstawia raport z realizacji programu ochrony środowiska. Program Ochrony Środowiska dla Miasta Lęborka został przyjęty Uchwałą Nr XXVI-231/2004 Rady Miejskiej Lęborka z dnia 03 września 2004r w sprawie Programu ochrony środowiska pod nazwą „Program ochrony środowiska dla Miasta Lęborka na lata 2004-2007 z perspektywą 2008-2011”. Ustawa „Prawo ochrony środowiska” nie określa wymagań dotyczących formy i struktury sprawozdania z realizacji gminnego programu ochrony środowiska. W samym Programie założono, iż analiza realizacji programu polegać będzie przede wszystkim na monitorowaniu czyli obserwacji zmian w wielu wzajemnie ze sobą powiązanych sferach funkcjonowania danego obszaru (ekonomicznej, społecznej, ekologicznej itp.).

W Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Lęborka założono, że system monitoringu dla gminy powinien zawierać n/w działania, które pozwolą na bieżące monitorowanie jego realizacji:

1. systematyczne zbieranie danych liczbowych oraz informacji dotyczących realizacji poszczególnych zadań Programu; wynikiem tych działań będzie materiał empiryczny stanowiący podstawę do analiz i ocen,

2. uporządkowanie, przetworzenie i analiza danych empirycznych; otrzymany materiał będzie służył przygotowaniu raportów,

3. przygotowanie raportów z realizacji zadań ujętych w Programie,

4. analiza porównawcza osiągniętych wyników z założeniami Programu; określenie stopnia wykonania zapisów przyjętego Programu oraz identyfikacja ewentualnych rozbieżności,

5. analiza przyczyn odchyleń oraz określenie działań korygujących polegających na modyfikacji dotychczasowych oraz ewentualne wprowadzenie nowych instrumentów wsparcia,

6. przeprowadzenie zaplanowanych działań korygujących.

# 2. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA W PERSPEKTYWIE  KRÓTKOTERMINOWEJ DO 2008 ROKU

## 2.1. Poprawa jakości środowiska i ekologicznych warunków życia ludzi

### 2.1.1 Doprowadzenie wód powierzchniowych do trwałego stanu czystości, umożliwiającego ich pełne wykorzystywanie dla potrzeb społeczno-gospodarczych i prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów wodnych

Kierunki działań:

- Modernizacja oczyszczalni z równoległą rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej.

- Ograniczenie oddziaływania na jakość wód obiektów przemysłowych, gospodarczych oraz obiektu hodowli ryb łososiowatych, w zakresie neutralizacji ścieków technologicznych i podczyszczania wód opadowych.

- Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej z urządzeniami podczyszczającymi.

- Ograniczenie spływu zanieczyszczeń obszarowych, w tym tworzenie roślinnych stref ochronnych (kompleksów sorpcyjnych - filtrów biologicznych), zwłaszcza wzdłuż cieków i jezior oraz na zboczach dolin i rynien.

| Modernizacja sieci wodociągowej - Lębork (ok. 3,5 km) Rozbudowa sieci wodociągowej - Lębork (ok. 3,3 km) Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej (ok. 4,5 km) Budowa lub rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej (ok. 3,3 km) Modernizacja przepompowni ścieków Lębork Modernizacja oczyszczalni ścieków Opracowania, projekty, oceny z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w Lęborku |
| --- |
| Realizacja zadania: |
|  | Następuje systematyczne porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej terenu miasta, zmierzające do pełnego objęcia terenu miasta. Rozwiązywanie gospodarki wodno – ściekowej w nielicznych miejscach do których nie została jeszcze doprowadzona kanalizacja, gdzie funkcjonują bezodpływowe zbiorniki na nieczystości płynne. W urzędzie miasta i gminy prowadzi się ewidencję terenów nie objętych kompleksową gospodarką wodno – ściekową. Prowadzi się dążenia do podłączenia wszystkich gospodarstw do systemu kanalizacyjnego. W pozwoleniach wodnoprawnych ustanawia się strefę ochronną ujęć zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz określa się zakazy prowadzenia wyznaczonych działań w strefie. Pozwolenie wodnoprawne to dokument wydawany przez władze samorządowe (najczęściej starostę) zezwalający na szczególne korzystanie z wód i precyzyjnie określający zasady tego korzystania. Zasady uzyskiwania i wydawania pozwoleń reguluje ustawa z dn. 18 lipca 2001 Prawo wodne. Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na (artykuł 122): szczególne korzystanie z wód; wykonanie urządzeń wodnych; gromadzenie ścieków. Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest na czas określony, najczęściej nie krótszy niż 10 lat. |
| Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej (ok. 2 km) Budowa lub rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej (ok. 3,4) Modernizacja lub budowa urządzeń podczyszczania wód opadowych - w obrębie dróg placów i utwardzonych terenów komunalnych |
| Realizacja zadania: |
| Lp. | Rok realizacji zadania | Opis zadania | Poniesiony koszt [zł.] |
| 1. | 2007 | Zakup wpustów ulicznych. | 1.000 |
| 2. | 2007 | Uzupełnienie skradzionych i uszkodzonych pokryw kanalizacji deszczowej | 6.613,21 |
| 3. | 2007 | Czyszczenie wpustów ulicznych | 4.202,90 |
| 4. | 2007 | Czyszczenie kanalizacji deszczowej | 885,04 |
| 5. | 2007 | Czyszczenie odpływu wód opadowych | 485,20 |
| 6. | 2007 | Montaż krat i pokryw kanalizacji deszczowej | 11.375,28 |
| 7. | 2007 | Czyszczenie kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych | 14.717,03 |
| 8. | 2007 | Odwodnienie podwórzy – Derdowskiego, Handlowa, Al. Wolności | 20.241,35 |
| 9. | 2007 | Czyszczenie kanalizacji deszczowej- MZGK | 1.333,52 |
| 10. | 2007 | Wykonanie robót odwodnieniowych i utwardzeniowych placu przy przepompowni wód deszczowych przy wybudowanym Tunelu, na wykonanie projektu systemu podczyszczania wód deszczowych, na opracowanie koncepcji odprowadzenia wód opadowych z ul. Pionierów, na projekt przebudowy chodnika w ul. Zawiszy Czarnego, na udrożnienie i inspekcję kolektora deszczowego w ul. Żeromskiego, na wykonanie map projektowych ulic: Wielkopolska, Spółdzielcza oraz na odbitki z map zasadniczych kilku lęborskich ulic, a także na opłatę za przejście kolektorem deszczowym przez tereny PKP. | 65 559,74 |
| 11. | 2007 | W ramach zwiększenia atrakcyjności i dostępności terenu osiedla Lębork- Wschód poprzez kompleksowe uzbrojenie tego terenu - opracowano koncepcję odprowadzenia wód opadowych oraz koncepcję wod-kan., mapę zawierającą projekt podziału nieruchomości, raport oddziaływania na środowisko oraz poniesiono koszty na kopiowanie map, odbitki z map zasadniczych i ewidencyjnych a także wypisy z ewidencji gruntów. | 87 427,60 |
| 12. | 2007 | Uzbrojenie terenu boiska Gimnazjum nr 2 - odprowadzenie wód opadowych. | 147 342,80 |
| 13. | 2007 | Wykonanie dokumentacji pomocniczych dla systemu odprowadzenia wód deszczowych. | 28 788,90 |
| 14. | 2008 | Wykonanie koncepcji odprowadzenia wód opadowych z ul. Kom. Paryskiej. | 7930,00 |
| 15. | 2008 | Wykonanie koncepcji odprowadzenia wód opadowych z ul. Żeromskiego | 7930,00 |
| 16. | 2008 | Wykonanie koncepcji odprowadzenia wód opadowych z ul. Majkowskiego. | 8540,00 |
| 17. | 2008 | Budowa i przebudowa systemów odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych - opracowano projekty kanalizacji deszczowej w ul. Armii Krajowej i odprowadzenia wód opadowych do rowu R-F, studium wykonalności i poniesiono koszty na odbitki z map zasadniczych. | 74 063,40 |
| Doprowadzenie wód Jez. Lubowidzkiego do trwałego stanu przydatności rekreacyjnej Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Badania i monitoring wód podziemnych w rejonie dawnego wysypiska odpadów |
| Realizacja zadania: |
| Lp. | Rok realizacji zadania | Opis zadania | Poniesiony koszt [zł.] |
| 1. | 2007 | Koszenie porostu w ciągach rowów. | 18 928,78 |
| 2. | 2008 | Budowa mostu na rzece Okalicy Poniesiono koszty na opracowanie raportu oddziaływania na środowisko, wyliczenia przepływów charakterystycznych. | 18542,25 |
| 3. | 2008 | Wykonanie studium zasadności budowy jazzu na kanale Harcerskim i Saperskim. | 21 960,00 |
|  | Za działania związane z ochroną przeciwpowodziową odpowiada, zgodnie z ustawą Prawo wodne, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW). Z jego inicjatywy powstaje projekt planu ochrony przeciwpowodziowej w regionie wodnym. RZWG są również odpowiedzialne za prowadzenie działań informacyjnych i koordynację w razie powodzi lub suszy na podległym terenie. |

### 2.1.2 Poprawa stanu aerosanitarnego atmosfery

Kierunki działań:

- Zwiększenie efektywności wykorzystania energii, w tym:

- opracowanie i wdrażanie programów energetycznych;

- termoizolacja budynków mieszkalnych, wprowadzenie automatyki regulacji systemów grzewczych, modernizacja domowych i gospodarczych systemów grzewczych;

- optymalizacja struktury sieci energetycznej i dostosowanie jej funkcjonowania do przebiegów dobowych obciążeń poboru energii;

- promocja wysokosprawnych energetycznie urządzeń domowych i gospodarczych.

- Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z obiektów komunalnych (w tym spalarnia odpadów medycznych) i gospodarczych, zwłaszcza przemysłowych, w tym:

- ograniczenie (eliminacja) węgla jako źródła ciepła;

- rozbudowa sieci zaopatrzenia w gaz ziemny;

- modernizacja procesów technologicznych;

- zastosowanie urządzeń redukujących emisję zanieczyszczeń (np. elektrofiltry i odpylacze o wysokiej efektywności redukcji zanieczyszczeń);

- ograniczenie uciążliwego oddziaływania na stan atmosfery (odory) miejskiej oczyszczalni ścieków w Lęborku (modernizacja i utworzenie strefy zieleni  izolacyjnej wzdłuż prawego brzegu rzeki);

- promocja proekologicznych, niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła, w tym odnawialnych źródeł energii;

- zmniejszenie liczby emitorów, w tym źródeł tzw. „emisji niskiej”.

- Ograniczenie oddziaływania tras komunikacyjnych na tereny zabudowy mieszkaniowej, w tym:

- tworzenie pasów zieleni izolacyjnej wzdłuż dróg o dużym natężeniu ruchu;

- usprawnienie transportu poprzez poprawę układu komunikacyjnego, budowę ciągów pieszych i rowerowych, zmiany organizacji ruchu.

- Eliminacja źródeł emisji niezorganizowanej, w tym:

- rekultywacja terenów zdewastowanych będących źródłem zanieczyszczeń atmosfery (wyrobiska kopalin i inne obszary zdewastowane pozbawione pokrywy roślinnej).

| Zmiana źródeł ogrzewania na proekologiczne (modernizacja kotłowni, odnawialne źródła energii, biomasa itp.) modernizacja kotłowni MPEC Lębork; likwidacja małych kotłowni lokalnych i niskiej emisji – zastosowania nowych i alternatywnych źródeł energii Modernizacja osiedlowych systemów ciepłowniczych (sukcesywne podłączenie posesji i obiektów komunalnych do sieci c.o. oraz promowanie proekologicznych działań i rozwiązań technicznych służących ochronie atmosfery w obrębie miasta) |
| --- |
| Realizacja zadania: |
| Lp. | Rok realizacji zadania | Opis zadania | Poniesiony koszt [zł.] |
| 1. | 2007 | Budynek przy ul B. Krzywoustego - remont stolarki okiennej. | 6 363,92 zł |
| 2. | 2007 | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (33 szt.) | 32 853,01 |
| 3. | 2007 | Docieplenie ściany szczytowej (1 budynek) | 8 600.00 |
| 4. | 2007 | Ocieplenie budynku remizy, wymiana okna | 22 920,00 |
| 5. | 2007 | W ramach termomodernizacji lęborskich szkół podstawowych i gimnazjalnych - poniesiono koszty na wykonanie audytów energetycznych budynków lęborskich szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz opracowano projekty termomodernizacji tych szkół. | 22 285,40 |
| 6. | 2007 | Opracowanie studium wykonalności dla modernizacji ciepłowni na elektrociepłownię opalaną biomasą i węglem. | 29 280,00 |
| 7. | 2008 | Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja lęborskich szkół podstawowych i gimnazjalnych „ | 93.086,00 |
| 8. | 2008 | Docieplenie stropu nad halą główną basenu i remont elewacji od wejścia głównego | 40 000,00 |
| 9. | 2008 | Termomodernizacja lęborskich szkół podstawowych i gimnazjalnych - wykonano dokumentację projektową termomodernizacji lęborskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. | 100 000,00 |
| 10. | 2008 | Opłacenie części II raty za dokumentację projektową termomodernizacji lęborskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. | 32 980,00 |
| 11. | 2008 | Remont elewacji Muzeum - poniesiono koszty na remont elewacji i wymianę okien w budynku Muzeum. | 250 566,99 |
|  | Na terenie miasta zrealizowano szereg działań o charakterze termomodernizacyjnym, realizowanych przez inwestorów tak prywatnych, jak gminnych i przedsiębiorstwa. Wzrastające ceny nośników energii powodują, iż podejmowanie takich działań posiada również aspekt ekonomiczny – poza aspektem środowiskowym. Osiągnięcie celów związane jest z sukcesywnym wprowadzaniem założeń polityki energetycznej państwa. Podstawowe znaczenie będą mieć działania w zakresie restrukturyzacji i modernizacji gospodarki (wprowadzanie energooszczędnych technologii) oraz wzrost świadomości społeczeństwa. Ograniczenie ogólnego zużycia energii (a więc zmniejszenie produkcji energii) przyniesie efekty w postaci zmniejszenia zużycia surowców energetycznych, a także zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do środowiska. |
| Promocja odnawialnych źródeł energii Promocja i upowszechnienie proekologicznych środków transportu i komunikacji zbiorowej Utworzenie strefy zieleni Izolacyjnej przy miejskiej oczyszczalni ścieków wzdłuż prawego brzegu Łeby Zmiana organizacji ruchu kołowego, tunel pod linią PKP; ronda na skrzyżowaniach głównych dróg; obwodnica południowa (droga krajowa) Budowa tras rowerowych w mieście - równolegle z budową i modernizacją dróg w mieście, zgodnie z koncepcją PT oraz Studium zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka (2002) Wymiana środków transportu (np. taboru autobusowego) |
| Realizacja zadania: |
| Lp. | Rok realizacji zadania | Opis zadania | Poniesiony koszt [zł.] |
| 1. | 2007 | Opracowanie koncepcji bazy ZKM przy ul. Traugutta. | 9 150,00 |
| 2. | 2008 | Wykonanie koncepcji ścieżki rowerowej na trasie Lębork-Łeba. | 14 640,00 |
| 3. | 2008 | Wykonanie koncepcji bulwaru nad rzeką Łebą. | 7 320,00 |

### 2.1.3. Poprawa klimatu akustycznego

Kierunki działań:

- Ograniczenie oddziaływania akustycznego głównych ciągów komunikacyjnych, w tym:

- wprowadzanie pasów zieleni wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych na terenach zainwestowania mieszkaniowego, a w miejscach gdzie istniejąca zabudowa zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie dróg zastosowanie ekranów akustycznych;

- zmiany organizacji ruchu;

- preferowanie transportu zbiorowego i modernizacja taboru;

- promowanie alternatywnych środków transportu – budowa tras rowerowych.

2. Ograniczenie oddziaływania akustycznego i wibracji obiektów produkcyjnych i zakładów usługowo-handlowych, w tym:

- zmiany technologii produkcji;

- przeniesienie prac związanych z emisją hałasu z terenów otwartych do zamkniętych, izolowanych pomieszczeń;

- kształtowanie stref zieleni izolacyjnej wokół obiektów uciążliwych.

3. Eliminacja uciążliwości akustycznych w obiektach mieszkalnych i usług chronionych, w tym:

- wymiana stolarki okiennej;

- projektowanie budynków z zastosowaniem materiałów izolacyjnych i rozwiązań konstrukcyjnych eliminujących hałas;

- modernizacja urządzeń i obiektów emitujących hałas.

| Opracowanie oceny stanu akustycznego Wprowadzenie rozwiązań technicznych (ekrany akustyczne, ciche nawierzchnie): fragmenty przydrożnej zabudowy mieszkalnej pomiary i eliminacje hałasu i wibracji z firm usługowych, zakładów pracy typu: tartaki, dyskoteki itp. I komunikacji Działania organizacyjne (np. zmiany organizacji ruchu): tunel pod PKP ronda na głównych skrzyżowaniach. |
| --- |
| Realizacja zadania: |
| Lp. | Rok realizacji zadania | Opis zadania | Poniesiony koszt [zł.] |
| 1. | 2007 | Wykonanie nawierzchni wjazdu uI. Mostnika | 6.880,57 |
| 2. | 2007 | Wykonanie zatok parkingowych przy ulicach Marusarzówny, Legionów Polskich, poszerzenie parkingu przy pływalni Rafa, ulicach Teligi, Bieszki i Dygasińskiego | 123 629,26 |
| 3. | 2007 | Wykonanie zatoki parkingowej | 15 579,63 |
| 4. | 2007 | Remont nawierzchni dróg gruntowych ul. Lipowa i Pułaskiego | 37 042,25 |
| 5. | 2007 | Wykonanie nawierzchni dróg wewnętrznych i dojazdowych | 168 820.77 |
| 6. | 2007 | Niwelacja dróg gruntowych | 39 666,49 |
| 7. | 2007 | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic | 256 041,51 |
| 8. | 2007 | Przebudowa drogi wewnętrznej Artylerzystów - Harcerzy (MZGK) | 6 039 |
| 9. | 2007 | Wykonanie tymczasowej drogi wewnętrznej Batalionów Zośka, Szarych Szeregów (MZGK) | 23 180,00 |
| 10. | 2007 | II etap remontu skrzyżowania ulic Orlińskiego- Kwiatowa | 8 754,44 |
| 11. | 2007 | II etap remontu nawierzchni ulicy Stryjewskiego | 56 521,27 |
| 12. | 2007 | II etap remontu nawierzchni ulicy Orlińskiego | 45 712,11 |
| 13. | 2007 | II etap remontu skrzyżowania ulicy Poznańskiej | 23 800,47 |
| 14. | 2007 | Modernizacja drogi wewnętrznej I AWP | 61 051,33, |
| 15. | 2007 | Wykonanie wjazdu na ul. Kossaka | 41 880,65 |
| 16. | 2007 | Modernizacja ul. Syrokomli | 113 999,58 |
| 17. | 2007 | Modernizacja mostu drewnianego na ul. Waryńskiego | 51 069,76 |
| 18. | 2007 | Remont drogi Stamma-Kusocińskiego | 18 741,03 |
| 19. | 2007 | Utwardzenie dojazdu ul. Stryjewskiego | 20 496,00 |
| 20. | 2007 | Modernizacja ul. Kościuszki | 30 990,88 |
| 21. | 2007 | Modernizacja ul. Marusarzówny | 61 312,48 |
| 22. | 2007 | Modernizacja Alei Niepodległości z przebudową skrzyżowania z ulicą Kossaka Wykonano projekt przebudowy drogi i uzyskano pozwolenie na przebudowę. | 61 000,00 |
| 23. | 2007 | Ulica Mieszka I - wybudowano i oddano do użytku drogę -jezdnia z kostki POLBRUK o powierzchni ok. 195 m2. | 36 121,04 |
| 24. | 2007 | Ulica Wierzbowa - wybudowano drogę -jezdnia o nawierzchni bitumicznej na odcinku prostym, z kostki betonowej na placu do zawracania, o łącznej powierzchni ok.410 m2, wraz z odwodnieniem. | 76 950,00 |
| 25. | 2007 | Ulica Piotra Skargi - wybudowano i oddano do użytku drogę -jezdnia o nawierzchni bitumicznej, o powierzchni ok, 1327 m2, wraz z odwodnieniem oraz chodnikami i zjazdami na posesje wykonanymi z kostki betonowej, o łącznej powierzchni ok. 772 m2. | 210 541,49 |
| 26. | 2007 | Ulica Śląska- II etap - wybudowano i oddano do użytku drogę – ulica z kostki Polbruk o powierzchni ok. 1370m2. | 318 730,04 |
| 27. | 2007 | Ulica Harcerzy/Topolowa-Śląska/ - wybudowano odcinek jezdni o długości ok. 250 mb, o powierzchni ok. 894 m2 wraz z kanalizacją deszczową. | 213 522,72 |
| 28. | 2007 | Ulica Topolowa - wybudowano i oddano do użytku drogę -jezdnia o nawierzchni bitumicznej, o powierzchni ok. 1448 m2, wraz z odwodnieniem oraz chodnikami (484 m2) i zjazdami (200 m2) na posesje wykonanymi z kostki betonowej. | 389 645,47 |
| 29. | 2007 | Ulica Staszica "bis" - wybudowano i oddano do użytku drogę -jezdnia z kostki POLBRUK o powierzchni ok. 33 1 m2 wraz z kanalizacją deszczową. | 122 078,56 |
| 30. | 2007 | Ulica Mazurska Wybudowano i oddano do użytku H etap ciągu pieszo-jezdnego z kostki POLBRUK o powierzchni ok. 1526 m2 wraz z zatokami postojowymi (136 m2) i kanalizacją deszczową. | 389 377,40 |
| 31. | 2007 | Ulica Łasaka - wybudowano drogę -jezdnia o nawierzchni asfaltowej o powierzchni ok. 620 m2. | 93 266.35 |
| 32. | 2007 | Ulica Pionierów "bis" Wybudowano drogę dojazdową o nawierzchni bitumicznej o powierzchni ok. 1138 m2 wraz z kanalizacją deszczową. | 343 780,83 |
| 33. | 2007 | Bulwar nad rzeką Łebą /Staromiejska - .Armii Krajowej. Wykonano I etap koncepcji bulwaru. | 10980.00 |
| 34. | 2007 | Ulica Kolejarzy Poniesiono koszty na wykonanie mapy dc projektowych oraz projektu. Wybrano wykonawcę budowy drogi. | 30 938.00 |
| 35. | 2007 | Ulica Staszica - wybudowano i oddano do użytku drogę -jezdnia asfaltowa o powierzchni ok. 1868 m2, chodnik z kostki POLBRUK o powierzchni ok. 1222m2 i zjazdy o powierzchni ok. 204m2, wraz z kanalizacją deszczową. | 598 637,64 |
| 36. | 2007 | Ulica Batalionów Chłopskich - wybudowano i oddano do użytku III - ostatni etap ciągu pieszo-jezdnego z kostki POLBRUK o powierzchni ok. 710 m2. | 171 670,32 |
| 37. | 2007 | Ulica Harcerzy/Topolowa - Chojnicka/ Wybudowano odcinek jezdni o długości ok. 300 mb, o powierzchni ok. 1036 m2 wraz z kanalizacją deszczową. | 213 522,74 |
| 38. | 2007 | Ulica Kossaka - boczna /działka nr 162/2 obr. 3/ - wykonano projekt budowy drogi. | 11 755,00 |
| 39. | 2007 | Remont chodnika - ulica Chłopska - wykonano projekt remontu chodnika. | 8 357,00 |
| 40. | 2007 | Remont chodnika - ulica Mieszka I - II etap - wykonano projekt przebudowy chodnika. | 4 880,00 |
| 41. | 2007 | Budowa ciągów spacerowych Parku Chrobrego - wykonano projekt przebudowy drogi w parku - ul. Wyczółkowskiego - wybudowano oświetlenie ul. Wyczółkowskiego. Wykonano także koncepcją amfiteatru w Parku im. B. Chrobrego | 69 390,72 |
| 42. | 2007 | Badania natężeń ruchu w Śródmieściu. | 24 400,00 |
| 43. | 2008 | Utrzymanie dróg publicznych powiatowych | 17 088,98 |
| 44. | 2008 | Utrzymanie dróg gminnych | 26 676,07 |
| 45. | 2008 | Budowę ul. Kolejarzy (odwodnienie od Robotniczej do Kniewskiego, nawierzchnia od Robotniczej do Ks. Gracza). | 732 954,24 |
| 47. | 2008 | Budowę ul. Kossaka-boczna (przy SDS). | 720 987,27 |
| 48. | 2008 | Budowę ul. Wielkopolskiej. | 427 177,43 |
| 49. | 2008 | Przebudowę ul. Topolowej na odcinku od ul. Artylerzystów do ul. Pomorskiej. | 118 486,47 |
| 50. | 2008 | Wykonanie n.w. raportów oddziaływania na środowisko - bazy ZKM przy ul. Traugutta - przebudowy ul. Waryńskiego wraz z mostami. | 15 250,00 |
|  | W opisywanym okresie nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych zadań, niektóre z nich zostały przesunięte na kolejne lata, poprawa klimatu akustycznego następowała głównie dzięki modernizacji i poprawie jakości nawierzchni pasa jezdni poszczególnych ulic. |

### 2.1.4. Eliminacja zagrożenia promieniowaniem elektromagnetycznym

Kierunki działań:

1. Rozpoznanie pomiarowe stref ponadnormatywnego natężenia promieniowania elektromagnetycznego wokół obiektów emitujących, w pierwszej kolejności wzdłuż linii wysokiego napięcia i urządzeń telekomunikacyjnych.

2. Wprowadzenie poprzez miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego ograniczeń w użytkowaniu terenów położonych w zasięgu ponadnormatywnego promieniowania elektromagnetycznego.

| Realizacja zadania: |
| --- |
|  | Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska zostały wdrożone nowe regulacje dotyczące pól elektromagnetycznych (PEM), które ustawa definiuje jako pola elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz. Zgodnie z art. 123 ustawy, oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku dokonuje się w ramach PMŚ. Wykonanie badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku jest zadaniem Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska został ustawowo zobowiązany do wykonania w ramach PMŚ zadań związanych z okresowymi badaniami kontrolnymi poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku dla dwóch rodzajów terenów: - terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową - miejsc dostępnych dla ludności. Szczegółowe wartości dopuszczalnych natężeń pól promieniowania określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 30 października 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. nr 192, poz. 1883). Zgodnie z rozporządzeniem dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych wyznaczone zostały dla „terenów przeznaczonych pod zabudowę” jak i „miejsc dostępnych dla ludności” i odnoszą się do różnych zakresów częstotliwości pól. Zagadnienia ochrony ludzi i środowiska przed niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym są uregulowane przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego i przepisami sanitarnymi. W obowiązującym prawie polskim: natężenie pola elektrycznego o wartości poniżej 1 KV/m uważane jest za całkowicie bezpieczne, nawet przy długotrwałym w nim przebywaniu. w polu o wartości powyżej 10 KV/m – strefa ochronna pierwszego stopnia – przebywanie ludzi jest zabronione. w strefie ochronnej drugiego stopnia – pole o natężeniu 1-10 KV/m – przebywanie ludności jest dozwolone, jednakże nie wolno lokalizować budynków mieszkalnych, szkół, szpitali itp. W Polsce nie istnieją przepisy ograniczające gospodarowanie oraz przebywanie ludności w obszarach, w których występuje pole magnetyczne. Najwyższe dopuszczalne natężenie pola magnetycznego na stanowiskach, na których praca trwa 8 godzin określone przez Ministerstwo Pracy, nie może być większe niż 400 A/m (indukcja 0,5 MT). Pola elektryczne i magnetyczne, na które są bezpośrednio narażone organizmy żywe, na dzisiejszy stan wiedzy są czynnikiem o znikomej szkodliwości. |

### 2.1.5. Ochrona powierzchni ziemi i jakości gleb

Kierunki działań:

- Rekultywacja terenów zdewastowanych, w tym:

- rekultywacja terenów poeksploatacyjnych;

- rekultywacja terenów poprzemysłowych.

- Ograniczenie przekształceń powierzchni ziemi i gleb związanych z rolnictwem i leśnictwem, w tym:

- propagowanie rolnictwa ekologicznego;

- ekologizacja gospodarki leśnej.

| Realizacja zadania: |
| --- |
|  | W ramach tych zadań prowadzono na bieżąco informowanie i doradztwo wśród rolników polegające na zalecaniu stosowania następujących zabiegów: Zakładanie pasów śródpolnych, Dostosowanie biologicznego potencjału gleby pod uprawę odpowiednich gatunków roślin, w zależności od wymagań, wpływu na środowisko i strukturę i strukturę gleby, Wpływu nawożenia organicznego dla poprawy jakości i struktury gleby, Prawidłowe składowanie nawozów organicznych (obornika, gnojówki, gnojowicy) w nawożeniu roślin. |

### 2.1.6. Zmniejszenie zagrożenia dla ludzi i środowiska ze strony awarii przemysłowych

Kierunki działań:

  - Sporządzenie zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych dla terenów zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii.

  - Rozpoznanie zagrożeń wynikających z przewozu ładunków niebezpiecznych transportem samochodowym i kolejowym oraz stworzenie systemu przeciwdziałania nim.

| Realizacja zadania: |
| --- |
|  | Zgodnie z Ustawą Prawo ochrony środowiska, do ochrony przed poważnymi awariami zobowiązani są zarówno prowadzący zakłady stwarzające zagrożenie wystąpienie awarii, jak i dokonujący przewozu substancji niebezpiecznych oraz organy administracji. Zasady zaliczania zakładów do zakładów o zwiększonym ryzyku albo zakładów o dużym ryzyku określił Minister Gospodarki w drodze rozporządzenia z dnia 9.04.2002 r (Dz.U. Nr 58, poz. 535). W zależności od rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznej znajdującej się w zakładzie stwarzającym zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej uznaje się za zakład o zwiększonym ryzyku lub zakład o dużym ryzyku. Na terenie województwa pomorskiego służby ochrony przeciwpożarowej i inspekcji ochrony środowiska dokonały kwalifikacji zakładów produkcyjnych za względu na stopień zagrożeń awariami przemysłowymi. Na ogólna liczbę 44 zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii na dzień 31.12.2007r. wyróżniono: - 12 zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR), - 13 zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZZR), - 19 pozostałych zakładów mogących spowodować poważne awarie. Źródłem zagrożeń środowiskowych jest również załadunek i rozładunek materiałów niebezpiecznych, w szczególności zaś ich transport po drogach publicznych przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu jezdnego. Z uwagi na konfliktowość przewożonych ładunków, trasy przewozów prowadzone winny być przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa dla mieszkańców i środowiska. Przez teren miasta Lębork przebiega trakt transportu materiałów niebezpiecznych – jest to trasa transportu drogą E-28 oraz przebiegająca przez miasto linia kolejowa . Należy również przyjąć, że występuje statystyczne prawdopodobieństwo potencjalnego wystąpienia awarii komunikacyjnych, mogących zagrozić środowisku - obszarami szczególnego są tereny miejskie zlokalizowane w pobliżu głównych, tranzytowych arterii komunikacji drogowej. Zadania koordynacji m.in. prac związanych z poważnymi awariami i ewentualnie powstałymi zagrożeniami regulują stosowne procedury na szczeblu powiatowym, w powiązaniu z działaniem służb ratowniczych (strażą pożarną, policją, pogotowiem ratunkowym, pogotowiem energetycznym, pogotowiem gazowym, pogotowiem wodociągowo-kanalizacyjnym). Powinny być one zawarte w Powiatowym Planie Reagowania Kryzysowego. |

### 2.1.7. Ograniczenie zagrożeń przyrodniczych

Kierunki działań:

  - Zabezpieczenie przed powodziami przez budowę i modernizację wałów przeciwpowodziowych oraz odbudowę i konserwację melioracji szczegółowych i podstawowych.

  - Przygotowanie do przeciwdziałania skutkom ekstremalnych stanów pogodowych, jak huraganowe wiatry, nawalne opadów deszczy, katastrofalne opady śniegu.

| Realizacja zadania: |
| --- |
| Lp. | Rok realizacji zadania | Opis zadania | Poniesiony koszt [zł.] |
| 1. | 2007 | Oczyszczenie koryt rzek | 1 907,56 |
| 2. | 2007 | Wykonanie gruntownej konserwacji rowów | 116 873.86 |
| 3. | 2007 | Remont przepustu | 13 621,75 |
| 4. | 2007 | Wykonanie studni chłonnej, odwodnienie terenów | 10 000,00 |
| 5. | 2008 | Prace meIioracyjne | 37 167,76 |
|  | j.w. pkt. 2.1.1. - zagrożenie przeciwpowodziowe. |

## 2.2. Zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego

### 2.2.1. Oszczędne gospodarowanie zasobami wód podziemnych i powierzchniowych

Kierunki działań:

- Zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości wody ujmowanej na cele komunalne i gospodarcze, w tym:

- dostosowanie wielkości poboru wody z istniejących ujęć do przyrodniczo określonych zasobów dyspozycyjnych;

- ograniczenie zakresu eksploatacji wód podziemnych wyłącznie do poziomu lokalnych potrzeb gospodarki komunalnej;

- eliminacja poboru wód podziemnych przez przemysł (poza spożywczym);

- wyznaczenie i zagospodarowanie stref ochronnych ujęć wody (ochrona czynna);

- efektywna ochrona zasobów wód podziemnych, zwłaszcza Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 107, zgodnie z jego dokumentacją hydrogeologiczną.

- Zmniejszenie zużycia wody, w tym:

- pełne objęcie obszaru miasta systemem wodociągowym;

- podniesienie sprawności systemu wodociągowego – zmniejszenie strat na sieciach;

- wdrażanie oszczędnych rozwiązań w gospodarowaniu wodą w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą, tzn. wodooszczędnych technologii, obiegów zamkniętych itp.;

- weryfikacja pozwoleń wodno-prawnych na pobór wody.

| Realizacja zadania: |
| --- |
|  | Konieczne jest ograniczenie do minimum korzystania z zasobów wód podziemnych do celów przemysłowych, a także wspieranie działań edukacyjno – informacyjnych mających na celu propagowanie zmniejszenia zużycia wody w gospodarstwach domowych. Duże znaczenie ma również ograniczenie strat wody przy przesyłaniu jej z ujęć do odbiorców, poprzez bieżące remonty i konserwację sieci wodociągowej. W pozwoleniach wodnoprawnych ustanawia się strefę ochronną ujęć zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz określa się zakazy prowadzenia wyznaczonych działań w strefie. Pozwolenie wodnoprawne to dokument wydawany przez władze samorządowe (najczęściej starostę) zezwalający na szczególne korzystanie z wód i precyzyjnie określający zasady tego korzystania. Zasady uzyskiwania i wydawania pozwoleń reguluje ustawa z dn. 18 lipca 2001 Prawo wodne. Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na (artykuł 122): szczególne korzystanie z wód; wykonanie urządzeń wodnych; gromadzenie ścieków. Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest na czas określony, najczęściej nie krótszy niż 10 lat. |

### 2.2.2. Racjonalne wykorzystanie kopalin i ochrona dostępności ich złóż

Kierunki działań:

- Pełne udokumentowanie złóż kopalin i zbilansowanie ich zasobów.

- Zmniejszenie wskaźników zużycia surowców mineralnych na jednostkę produkcji.

- Wzrost efektywności wykorzystania złóż eksploatowanych.

- Ograniczenie zakresu jakościowego i przestrzennego przekształceń środowiska powodowanych przez eksploatację.

- Ochrona poprzez zapisy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dostępności do udokumentowanych i perspektywicznych złóż kopalin.

| Realizacja zadania: |
| --- |
|  | Ochrona złóż kopalin realizowana ma być w celu prowadzenia racjonalnej gospodarki i najpełniejszego wykorzystania eksploatowanych złóż, łącznie z wykorzystaniem kopalin towarzyszących i zagospodarowaniem nadkładów. W tym celu pomocnym będzie przeprowadzenie inwentaryzacji złóż oraz stworzenie bazy informacyjnej zawierającej dane o złożach. W przypadku złóż eksploatowanych głównym zadaniem ochronnym jest maksymalne wykorzystanie złóż w granicach udokumentowania, a następnie skuteczna i właściwa, z punktu widzenia gospodarki przestrzennej, rekultywacja wyrobiska. Obowiązki te w głównej mierze ciążą na użytkowniku złoża. Rolą organów administracji publicznej jest określenie warunków prowadzenia takiej działalności, jej zakończenia i rozliczenia. Inny charakter działań ochronnych wymagany jest w przypadku złóż nie eksploatowanych, stanowiących główne zaplecze surowcowe regionu. Są to zwykle obiekty udokumentowane w latach ubiegłych, gospodarka tymi złożami pozostaje kompetencji wojewody. Daje to szansę uniknięcia ich nadmiernego rozdrobnienia i zapewnienia maksymalnego wykorzystania zasobów oraz zachowania możliwości kształtowania polityki gospodarczej w skali regionu. Jedynym sposobem zabezpieczenia zasobów udokumentowanych złóż przed ich utratą jest ochrona obszarów przed zainwestowaniem uniemożliwiającym późniejsza ich eksploatację. Realizacja zadania odbywa się poprzez właściwe zapisy w studiach i planach zagospodarowania przestrzennego, które są zadaniem własnym gmin. Zapewnienie właściwej rekultywacji terenów poeksploatacyjnych jest konieczne, ze względu na ochronę walorów krajobrazowych i przyrodniczych terenów zdegradowanych. Obowiązek rekultywacji spoczywa na właścicielu gruntu lub sprawcy. Koniecznym jest aby władza lokalna współpracowała z użytkownikami złoża na każdym etapie korzystania. |

### 2.2.3. Racjonalna eksploatacja ekosystemów leśnych

Kierunki działań:

1. Kształtowanie środowiska przyrodniczego zgodnie z zasadami ekologicznej  gospodarki leśnej i planami urządzania lasów, w tym:

- przywracanie możliwie naturalnej, pełnej struktury gatunkowej, warstwowej (piętrowej) i wiekowej drzewostanów i całych fitocenoz leśnych;

- stosowanie rębni w maksymalny sposób pozwalających na naturalne odnawianie się lasu i rozwój wielowarstwowej struktury drzewostanu;

- stosowanie do nasadzeń gatunków rodzimych, odpowiednich dla danych warunków siedliskowych;

- nie wprowadzanie gatunków roślin obcych geograficznie;

- pozostawianie drzew dziuplowatych, pomnikowych i z gniazdami ptaków przy usuwaniu drzew;

- pozostawianie części materii organicznej na dnie lasu.

2.  Zmniejszenie rekreacyjnego obciążenia ekosystemów leśnych, w tym:

- udostępnienie rekreacyjne ekosystemów leśnych w stopniu zabezpieczającym ich dalszą egzystencję;

- rekreacyjne zagospodarowanie lasów podmiejskich (szlaki penetracji, mała architektura, tablice informacyjne i inne formy edukacji ekologicznej);

- ograniczenie penetracji pojazdami mechanicznymi kompleksów leśnych i kontrola respektowania tych zakazów.

| Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów niepaństwowych Utrzymanie lasów komunalnych |
| --- |
| Realizacja zadania: |
| Lp. | Rok realizacji zadania | Opis zadania | Poniesiony koszt [zł.] |
| 1. | 2008 | Pielęgnacja sanitarna drzewostanu | 88 230,83 |
|  | Hodowla lasu to najważniejszy dział gospodarki leśnej, w którym należy kierować się zawsze zasadą utrzymania trwałości i ciągłego powiększania zasobów leśnych. Hodowla lasu obejmuje zespół zabiegów odnowieniowych, pielęgnacyjnych i ochronnych, które wzorowane są na procesach naturalnych. Dąży się do osiągnięcia możliwie wysokiej produkcyjności, stabilności i ciągłości rozwoju ekosystemów leśnych. Prace wykonywane są we wszystkich fazach rozwojowych drzewostanów. Łącząc zapotrzebowania społeczeństwa do spędzania czasu na łonie natury z koniecznością ochrony przed nadmiernym wydeptywaniem, zaśmiecaniem i niszczeniem cennych pod względem przyrodniczym terenów podjęto próbę ukierunkowania ruchu turystycznego. W tym celu powstała szeroko rozbudowana infrastruktura turystyczna. Turyści zmotoryzowani mają do dyspozycji specjalnie do tego celu przygotowane miejsca postoju. Dla osób pragnących zatrzymać się na terenach leśnych dłużej przygotowano parkingi leśne. Turysta znajdzie tam wiaty, zadaszenia, ławki. Dla osób szukających terenu poza miastem do spędzenia wolnego czasu, rozpalenia ogniska, sportu i rekreacji przygotowano miejsca odpoczynku. Można tam organizować rodzinne pikniki lub masowe imprezy. Dla dociekliwych turystów, pragnących poznać tajniki przyrody jest przygotowana oferta edukacyjna, ścieżki przyrodniczo leśne, trasy spacerowe, piesze szlaki turystyczne. |

## 2.3.	Efektywna ochrona przyrody i krajobrazu

### 2.3.1. Ochrona i rewaloryzacja obszarów cennych przyrodniczo i krajobrazowo

Kierunki działań:

1.  Ustanowienie na szczeblu gminnym nowych form ochrony przyrody i krajobrazu w nawiązaniu do wojewódzkiego systemu obszarów chronionych, w tym:

- objęcie ochroną cennych obiektów i obszarów przyrodniczych przez ustanowienie nowych, indywidualnych form ochrony przyrody (pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo krajobrazowe);

- modyfikacja systemu obszarów chronionego krajobrazu – powiększenie OChK Pradoliny Redy-Łeby (częściowo na terenie miasta), o ile nie uczyni tego wojewoda).

  - Wsparcie działań na rzecz ustanowienia przez Wojewodę Pomorskiego  Lęborskiego Parku Krajobrazowego.

| Ustanowienie nowych form ochrony przyrody i czynna ich ochrona: Obszar Chronionego Krajobrazu „Pradolina Łeby” (fragment) użytki ekologiczne: „Piecewskie Murawy”, „Lęborskie Bluszcze”, „Dolina Świniuchy”; Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Drętowskie Buczyny”; pomniki przyrody (min. 20 obiektów) Wsparcie działań na rzecz ustanowienia przez Wojewodę Pomorskiego Lęborskiego Parku Krajobrazowego Wykonanie opracowania ekofizjograficznego miasta Inwentaryzacja zieleni miasta - uzupełnienie, aktualizacja Konserwacja zieleni publicznej utrzymanie zieleni w mieście urządzanie placów zabaw Prace urządzeniowe nowych terenów zielonych w mieście - rewaloryzacja zespołu parkowo- leśnego przy ul. Gdańskiej Nasadzenia zieleni izolacyjnej pasy drogowe i tereny zieleni w obrębie gminy Lębork Wykonanie urządzeń do swobodnej migracji organizmów wodnych w rzekach przepławka na rzece Łebie i na rz. Okalicy przy ul. Staszica -przepławka przy hodowli ryb łososiowatych Lębork-Drętowo na rz. Okalicy Urządzanie krajobrazowych punktów widokowych na wzniesieniach leśnych i parkowych |
| --- |
| Realizacja zadania: |
| Lp. | Rok realizacji zadania | Opis zadania | Poniesiony koszt [zł.] |
| 1. | 2007 | Przeniesienie gniazda bocianiego | 3 538,00 |
| 2. | 2007 | Montaż ogrodzeń zabytkowych drzew | 5 246.00 |
|  | W ramach ochrony przyrody i krajobrazu prowadzono działania związane z utrzymaniem zieleni w mieście. Zakupywano sadzonki drzew, krzewów i bylin, prowadzono nasadzenia i urządzania terenów zieleni miejskiej oraz wdrażano formy ochrony przyrody (pomniki, tablice informacyjne itp.). Ponoszone koszty na ten cel to ok. 20 000 zł. rocznie. Wybudowano również ciągi spacerowe w Parku Chrobrego -100 000 zł. Zakupiono znaki i wyposażenie do identyfikacji zwierząt i utrzymania czystości w gminie – 15 000 zł./rok. |

### 2.3.2. Kształtowanie osnowy ekologicznej

Kierunki działań:

- Rewaloryzacja osnowy ekologicznej miasta, w tym:

- inwentaryzacja zieleni z oceną jej stanu zdrowotnego;

- rewaloryzacja i pielęgnacja zieleni miejskiej;

- tworzenie nowych, ogólnodostępnych terenów zieleni miejskiej;

- wprowadzenie obudowy biologicznej cieków;

- rekultywacja terenów zdewastowanych w kierunkach rekreacyjnym lub krajobrazowym;

- „udrożnienie” cieków dla migracji organizmów wodnych (przepławki na Łebie oraz na rz. Okalicy przy hodowli ryb łososiowatych w Lęborku Drętowie i przy ul. Staszica;

- przebudowa zadrzewień, w tym nasadzenia drzew i krzewów gatunków szlachetnych – ozdobnych;

- realizacja zadań związanych z ochroną zwierząt, w tym inwentaryzacja zwierząt gatunków chronionych, ochrona zwierząt bezdomnych oraz rejestracja zwierząt gospodarczych i domowych.

| Realizacja zadania: |
| --- |
| Lp. | Rok realizacji zadania | Opis zadania | Poniesiony koszt [zł.] |
| 1. | 2007 | Uzupełnienie ubytków w faszyny stawu przy dworcu PKS i przy ul. Gierymskiego | 8 450,70 |
| 2. | 2007 | Zakup materiałów do faszynowania linii brzegowej stawu przy ul. Gierymskiego | 4 959,30 zł |
| 3. | 2007 | Zakup nasion traw | 3 489,66 |
| 4. | 2007 | Zakup folii na kasztanowce | 318,64 |
| 5. | 2007 | Zakup ziemi do zieleńców | 20 584,18 |
| 6. | 2007 | Pielęgnacja sanitarna drzewostanu | 144 854,10 |
| 7. | 2007 | Nasadzenie rozsad | 14 950.06 |
| 8. | 2007 | Cięcie żywopłotów , krzewów | 110 074,83 |
| 9. | 2007 | Zabiegi pielęgnacyjne zieleńców | 163 438,94 |
| 10. | 2007 | Bronowanie nieużytków | 1 903,44 |
| 11. | 2007 | Koszenie nieużytków zielonych | 17 637,08 |
| 12. | 2007 | Podlewanie nasadzeń | 10 938.60 |
| 13. | 2007 | Koszenie porostu twardego | 68 870,92 |
| 14. | 2007 | Wycinka zakrzaczeń | 24 521,50 |
| 15. | 2008 | Usługi ogrodnicze | 1 300.00 |
| 16. | 2008 | Uzupełnienie ubytków w faszynie stawu przy dworcu PKS. | 2 988,41 |
| 17. | 2008 | Zakup rozsady bratków | 31 882,00 |
| 18. | 2008 | Nasadzenie rozsad | 4 492,73 |
| 19. | 2008 | Zabiegi pielęgnacyjne zieleńców | 49 994,67 |
| 20. | 2008 | Podlewanie nasadzeń | 4 185,41 |
| 21. | 2008 | Wycinka drzew (topole przy ul. Kanałowej) | 31 781,36 |
| 22. | 2008 | Pielęgnacja kasztanowców | 8 012,37 |

## 2.4.  Rozwiązania o charakterze systemowym

### 2.4.1. Wzrost poziomu edukacji ekologicznej

Kierunki działań:

- Intensyfikacja edukacji ekologicznej w szkołach wszystkich szczebli, w tym dokształcenie podyplomowe nauczycieli dla potrzeb edukacji ekologicznej oraz rozwój szkolnej bazy komputerowej (dostęp do internetu) dla potrzeb tej edukacji.

- Rozwój kadry specjalistów z zakresu ochrony środowiska oraz sukcesywne szkolenie pracowników samorządowych a także radnych obecnej i kolejnych kadencji w zakresie zagadnień ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego, w tym zagadnień prawnych, w kontekście integracji z UE.

- Podniesienie stopnia organizacji społeczności miasta przez stymulowanie rozwoju organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony środowiska.

- Promowanie wśród mieszkańców miasta projektów oszczędzania wody i energii oraz segregacji odpadów.

- Podejmowanie i wdrażanie siłami społecznymi innych projektów proekologicznych, kształtujących wrażliwość mieszkańców na problemy ochrony  środowiska (np. nt. istoty ochrony przyrody i krajobrazu).

- Inicjowanie projektów badań poszerzających bazę informacyjną o środowisku i jego ochronie na terenie miasta.

| Edukacja ekologiczna w szkołach Pozaszkolne formy edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży Edukacja ekologiczna dorosłych Upowszechnianie informacji nt. stanu środowiska i jego ochrony, w tym: internet, prasa, RTV, działalność wydawnicza itp. Szkolenia branżowe (np. dla obsługi ruchu turystycznego, kadry przedsiębiorstw i obiektu hodowli ryb itp.) Promocja ekoturystyki Utworzenie ścieżek edukacyjno-przyrodniczych Utrzymanie Centrum Edukacji Ekologicznej w Lęborku |
| --- |
| Realizacja zadania: |
| Lp. | Rok realizacji zadania | Opis zadania | Poniesiony koszt [zł.] |
| 1. | 2007 | Zakup worków „Sprzątanie świata" | 758,54 |
| 2. | 2007 | Zakup naklejek na śmietniki | 915,00 |
| 3. | 2007 | Maraton Ekologiczny T. Hopfera | 16 200,00 |
| 4. | 2008 | Maraton Ekologiczny T. Hopfera | 19 889,60 |
|  | Prowadzone działania zmierzały do zwiększenia efektywności edukacji ekologicznej przez: promowanie najskuteczniejszych jej form i najważniejszych treści, wskazanie sposobów optymalnej alokacji środków finansowych, uporządkowanie przepływu informacji i usprawnienie procesu decyzyjnego związanego z edukacją ekologiczną. Na terenie gminy prowadzona jest edukacja ekologiczna polegająca na organizowaniu akcji edukacyjnych prowadzonych z dziećmi i nauczycielami w przedszkolach, uczniami i nauczycielami w szkołach podstawowych, na spotkaniach z mieszkańcami i lokalnymi liderami. W czasie spotkań prowadzona jest praktyczna nauka segregacji odpadów, a także przekazywane są plakaty i ulotki. W ramach edukacji ekologicznej z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzono szereg zadań m.in.: zakupiono materiały i publikacje w ramach działań proekologicznych (Centrum Edukacji Ekologicznej, szkół i Urzędu Miasta) – 10 000 zł./rok, zakupiono materiały i pomoce dydaktyczne w ramach “Programu ekologicznego - MDK'06” – 6 000 zł./rok, dofinansowywano, w wysokości ok. 5 800 zł./rocznie, działalność proekologiczną Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku m.in. na zadania: - powitanie wiosny „Tkanina inaczej”. Wystawa prac z materiałów odpadowych (papierniczych, tekstylnych, roślinnych) - Wojewódzki Konkurs Fotograficzny z okazji Święta Ziemi Pt. „Ziemia – raj bioróżnorodności” - Eko-plener pt. „Moje miasto Lębork” zakupiono sprzęt multicomputer's i oprogramowanie z zakresu ochrony środowiska – 6 000 zł, zakupiono sprzęt do monitoringu i badań sanitarnych dla PSSE w Lęborku – 5 000 zł, prowadzono imprezy proekologiczne typu: ”Dzień Ziemi”, Sprzątanie Świata”, “Dzień Ochrony Środowiska”, festyny, biegi i rajdy ekologiczne – ok. 20 000 zł./rok. Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców odbywa się głównie poprzez lokalne media, w których zamieszczane są informacje dotyczące racjonalnego gospodarowania środowiskiem i jego zasobami naturalnymi oraz propagowanie technologii i działań „przyjaznych środowisku". Podnoszenie świadomości społeczeństwa odbywa się poprzez uświadamianie spektrum i kategorii zagrożeń ekologicznych, zarówno tych dotykających lokalną społeczność – na które nie ma ona większego wpływu (np. dziura ozonowa), jak i tych z którymi mieszkańcy gminy stykają się na codzień (np. nielegalne wysypiska, wypadki nagłego zanieczyszczenia wód powierzchniowych). Odbywa się to drogą systematycznych publikacji, artykułów prasowych, powiadamiania o aktualnościach na stronie internetowej gminy, czy w postaci różnych form edukacji ekologicznej prowadzonej tak wśród dorosłych mieszkańców jak i wśród młodzieży i dzieci. Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców odbywa się również przez upowszechnianie ekologicznych metod gospodarowania w rolnictwie, leśnictwie - zadania powyższe realizowane są przez ODR, AR i MR przy znikomym udziale gminy oraz popularyzowanie wśród mieszkańców gminy zasad właściwego zagospodarowania odpadów i ich selektywnej zbiórki - wdrażane w gospodarstwach domowych w gminie. |

### 2.4.2. Stworzenie kompleksowego monitoringu środowiska i systemu jego ochrony jako podstawy zarządzania środowiskiem

Kierunki działań:

- Stworzenie monitoringu środowiska miasta w zakresie ustawowym, w tym:

- monitoring zanieczyszczenia wód Łeby (coroczne badania);

- stały, całoroczny system monitoringu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w miastach;

- monitoring natężeń pola elektromagnetycznego;

- monitoring natężenia hałasu wokół obiektów produkcyjnych uciążliwych akustycznie i przy głównych trasach komunikacyjnych;

- monitoring rekultywacji terenów zdewastowanych;

- monitoring stanu przyrody ożywionej;

- monitoring przestrzegania zasad ochrony obowiązujących na terenach istniejących i planowanych form ochrony przyrody i krajobrazu.

- Monitorowanie nakładów ekonomicznych na ochronę środowiska wg struktury przychodów i rozchodów.

- Monitorowanie planowania i programowania w zakresie ochrony środowiska, w tym:

- gminny program ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami;

- program zintegrowanego zarządzania środowiskiem;

- programy branżowe (np. programy gospodarki wodno-ściekowej, plan ochrony przyrody).

- Monitorowanie branżowych programów rozwoju gospodarczego w aspekcie ich zgodności z polityką ochrony środowiska.

- Monitorowanie działań organizacyjno-inwestycyjnych w układzie branżowym:

- gospodarka wodno-ściekowa;

- gospodarka odpadami stałymi;

- ochrona atmosfery;

- hałas;

- rekultywacja terenów zdewastowanych;

- ochrona przyrody i krajobrazu.

6.  Monitorowanie efektywności edukacji ekologicznej.

7.  Rozwój systemu monitoringu środowiska i jego ochrony i na tej podstawie stworzenie banku informacji o środowisku i jego ochronie na terenie miasta , jako składowej banku dla powiatu lęborskiego.

| Realizacja zadania: |
| --- |
|  | Monitoring środowiska stanowi system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia i rozpowszechniania informacji o środowisku. Monitoring prowadzony jest w zakresie badań : jakości powietrza, jakości wód śródlądowych podziemnych i powierzchniowych oraz morskich, jakości gleb, hałasu, promieniowania jonizującego i pól elektromagnetycznych, stanu zasobów środowiska w tym lasów, rodzajów i ilości substancji lub energii wprowadzanych do środowiska, wytwarzania i gospodarowania odpadami. Monitoring prowadzony jest przez jednostki Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Przygotowanie kart informacyjnych - informacja o środowisku i jego ochronie: Zgodnie z zaleceniami obowiązującej od lutego 2005r. Dyrektywy UE 2003/4 w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska, Urząd Gminy Mucharz publikuje w Internecie na ogólnopolskiej stronie Centrum Informacji o Środowisku http://www.ekoportal.pl/ karty informacyjne przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko, realizowanych na terenie Gminy Mucharz. Wzór kart informacyjnych zgodny jest z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 110/2003 poz. 1058). Karta typu A - Wnioski o wydanie decyzji - Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, - Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego Karta typu B - Decyzje i postanowienia, Wskazania lokalizacyjne Karta typu C - Projekty: polityk, strategii, planów lub programów Karta typu D - Polityki, strategie, plany lub programy Karta typu E - Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, - Analizy porealizacyjne, - Przeglądy ekologiczne, - Raporty o bezpieczeństwie, - Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych, - Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, - Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów Karta typu F - Prognozy oddziaływania na środowisko, - Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium, - Opracowania ekofizjograficzne, - Rejestry substancji niebezpiecznych, - Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska, - Rejestry poważnych awarii Karta typu G - Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska Karta typu H - Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia) Karta typu I - Inne dokumenty. |

### 2.4.3. Upowszechnienie proekologicznego planowania przestrzennego

Kierunki działań:

    - Wykonanie opracowania ekofizjograficznego dla miasta.

    - Wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ustaleń wynikających z „Programu ochrony środowiska miasta Lęborka...” i z „Planu gospodarki odpadami dla miasta Lęborka...”.

    - Opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kontekście zgodności z ustaleniami wynikającymi z „Programu ochrony środowiska miasta Lęborka...” i z „Planu gospodarki odpadami dla miasta Lęborka...” oraz wdrażania przez nie zasad rozwoju zrównoważonego.

  - Wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ustaleń zgodnych z planem ochrony Lęborskiego Parku Krajobrazowego (po jego ewentualnym ustanowieniu).

  - Uwzględnianie w prognozach oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ustaleń wynikających z „Programu ochrony środowiska miasta Lęborka” i z „Planu gospodarki odpadami dla miasta Lęborka”.

| Realizacja zadania: |
| --- |
| Lp. | Rok realizacji zadania | Opis zadania | Poniesiony koszt [zł.] |
| 1. | 2007 | Koncepcja urbanistyczna wraz z koncepcją infrastruktury technicznej terenu pomiędzy ul Topolową i Lubelską dla zabudowy mieszkaniowej oraz o koncepcja zagospodarowania posadzki Placu Pokoju wraz z systemem miejsc parkingowych. | 23 456,00 |
| 2. | 2007 | Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ulic Marcinkowskiego, Al. Niepodległości i Zwycięstwa (etap III i IV) | 8 959,68 |
| 3. | 2007 | Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-nego miasta Lęborka w rejonie ulic Kossaka i Syrokomli, osiedla „Sportowa", osiedla „Wschód" (etap I analizy i koncepcja zmiany studium). | 3 904,00 |
| 5. | 2007 | Projekt zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie ulic Al. Niepodległości, Zwycięstwa, Marcinkowskiego. | 2 986,56 |
| 6. | 2007 | Projekt zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Buczka i Kossaka. | 8 979,20 |
| 7. | 2008 | Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego osiedla Lębork-Wschód. | 10 882,40 |
|  | W miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego ze szczególną uwagą ujmuje się tereny o szczególnych walorach przyrodniczych oraz tereny chronione. Nieodzownym warunkiem sporządzenia poprawnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i uwidocznienia w nim różnych form ochrony przyrody jest posiadanie pełnego rozeznania walorów przyrodniczych danego terenu. Miasto posiada ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tereny przeznaczone do zalesień i zadrzewień. Akty prawne wyższego rzędu zobowiązują do ochrony obszarów wodnych i błotnych, które jako ekosystemy zagrożone wyginięciem, a szczególnie wrażliwe na różne zakłócenia związane z działalnością człowieka – muszą być wpisane w plany przestrzennego zagospodarowania różnych szczebli i uwzględniać potrzeby lokalnych społeczeństw, rolnictwa, leśnictwa, rybactwa i przemysłu. |

# 3. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

„Program Ochrony Środowiska dla Miasta Lęborka na lata 2005-2008 z perspektywą na lata 2009-2012” stanowi podstawowe narzędzie prowadzenia polityki ekologicznej w gminie. Podstawowym założeniem w tworzeniu programów ochrony środowiska na wszystkich szczeblach – od krajowego do gminnego – jest, aby ich realizacja doprowadziła do poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem oraz zapewniła skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzyła warunki dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa. Analizując realizację programu na stopniu gminnym należy pamiętać, że praktycznie zadania o charakterze wykonawczym, czyli mające bezpośredni wpływ na stan środowiska i związane z jego ochroną przed szkodliwym oddziaływaniem, obciążają samorząd gminny i podmioty gospodarcze. Charakter zadań z zakresu ochrony środowiska wykonywany przez samorząd gminy determinuje możliwości jego bezpośredniej ochrony.

W niniejszym opracowaniu przedstawiono zadania, które były realizowane w ramach przyjętego przez Radę Miejską Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Lęborka.

Do najważniejszych zadań można zaliczyć:

- budowa kanalizacji,

- edukację ekologiczną,

- budowa i modernizacja dróg,

Mimo tak krótkiego okresu czasu jaki upłynął od zatwierdzenia programu ochrony środowiska nastąpiły zmiany w przepisach na tyle znaczące, że część zadań zapisanych w programie uległa zdezaktualizowaniu. Ponadto niektóre z zadań obciążających samorząd gminny wymagają znacznych nakładów środków finansowych, co niejednokrotnie jest podstawową przyczyną braku ich realizacji. W tym przypadku ważną sprawą jest określenie priorytetów dla poszczególnych tematów zadań i określenie konieczności ich wykonania w określonym czasie. Prawo ochrony środowiska przewiduje wykonanie aktualizacji programów ochrony środowiska co 4 lata, co umożliwi doprowadzenie zapisów programu do zgodności z obowiązującymi przepisami.